## En cours
Tableau de bord 2026 des actions de la copropriété Aquitaine 1 et 2
Ce document de travail inventorie des actions à conduire, par et/ou avec notre Syndic pour jalonner la progression et nous doter des moyens d'évaluer l'atteinte des objectifs.
En bleu et vert : mise à jour du tableau de suivi
| Inscription le | Thème | Fait générateur | Action | Avancement / actions décidées au 03/02/2026
1 | 2026-01-27 | Suite AG du 22/01/2026 |  | Syndic M Guivarc'h | Adoption et envoi des PV. 1er envoi avec erreurs ; envoi rectifié par syndic le 03/02/26 S'accorder sur la rythme des permanences avec le syndic Lancement sans attendre des cessions foncières avec Carrefour. Production des comptes tous les 2 mois Communication des arriérés de paiement (au moins tous les trimestres) Suivi des sinistres (en lien avec notre assureur) Surveillance des échéances des contrats de prestations.
2 | 2026-01-27 | Contrôle des comptes en cours d'exercice | Clôture des comptes | Syndic M Guivarc'h avec Comptable Mme Pepin | Exiger de la directrice d'agence un calendrier des actions pour permettre la clôture. Réunion fin fev avec la comptable (plusieurs dates seront proposées) . Demande au syndic de capitaliser sur la fiche documentaire sur la comptabilité propre à Aquitaine + document "indicateurs de gestion". Effectif désormais considéré comme stable par l'agence. Action en cours sur les rapprochements bancaires depuis 2022 (date de reprise des comptes par Sergic). CS doit faire remonter le nom des prestataires se plaignant de retards de paiement. Clôturer l'exercice 2024/2025 puis ajuster le budget 2026/2027.
3 | 2026-01-27 | Problème de distribution d'eau chaude jusqu'au 6e | Plaintes de plusieurs résidents (jan 2026) | Syndic M Guivarc'h | Il existe 3 échangeurs (zone basse Sud esc 1 au 11, zone Nord esc 12 à 19 jusqu'au 6e étage puis à p.7e etg) RV URGENT à obtenir d'IDEX pour explication, intervention (les modifications faites par IDEX en 2025 ont-elles entraîné des perturbations ?). Dernière plainte il y a 10j mais perturbations persistantes sur la pression. RV avec SETEMI pour restitution des rapports affichants les incidents éventuels
4 | 2026-01-27 | Cession foncière à Carrefour | Zone utilisée par Carrefour dans Résidence Aquitaine | Syndic M Guivarc'h | Suite décision favorable d'AG : organiser la cession (action à initier par Carrefour : M Hiace voit son notaire)
5 | 2025 | Problématiques réciproques de voisinage avec Carrefour |  | Syndic M Guivarc'h | RV 13/01/2026 : RV Carrefour (M.Hiace) - relance par Syndic - Travaux étanchéité poissonnerie commandés pour février (demande diagnostic technique à M.Hiace) - percement lors de travaux de la trame de chauffage esc. 12 (3 apt n'ont pas de chauffage par le sol mise à disposition de radiateurs électriques) - bruits de chariots rayon légumes : pas de raison identifiée - retards récurrents du paiement des charges : envoyer à boîte mail M Hyace : paiements en cours - recoin sortie sur forum : suggestion d'avancer fermeture pour éviter recoin - circulation stationnement scooters vélos cargo : pas de son ressort, tentera sensibilisation direction du magasin
6 | 2026-01-27 | Parkings : projet de créer une infracstructure commune pour charger les véhicules électriques |  | Syndic M Guivarc'h | Impacts de la Loi "Mobilités", pluralité d'offres accessibles aidées financièrement. Aujourd'hui : Ze Plug et Elios installent sur demande individuelle (accord technique nécessaire du syndic sur le plan de cheminement). Le préalable est un diagnostic amiante : le syndic prévoit une demande de devis.
7 | 1905-07-17 | Infractions multiples au règlement de copro Mme Roxane S | Pose de fenêtres non conformes Pose d'une alimentation de chargement électrique parking Dépôt d'un climatiseur sur balcon Retard paiement de charges Pas de pose des compteurs d'eau | Syndic M Guivarc'h | Courrier recommandé du syndic. Suites ? Mme S aurait pour domicile une adresse à Paris. Le syndic renvoit les recommandés à l'adresse parisienne. Attendre 15 j avant de mandater huissier avant poursuites, interroger Zeplug
8 | 2026-01-27 | Infractions multiples au règlement de copro | Divers résidents : fenêtres non conformes, balcons encombrés, brise vue dégradé | Syndic M Guivarc'h | Envoyer les courriers et les communiquer au conseil syndical
9 | 2026-01-27 | Encombrement des parties communes (palliers, gaines techniques…) |  | Syndic M Guivarc'h | Un premier affichage a eu lieu, ignoré par beaucoup. Le syndic doit envoyer courrier type que le gardien veut bien personnaliser et déposer sur les objets encombrant les parties communes
10 | 2026-01-27 | Parkings : problèmes divers et occupation de parties communes | Visite récente syndic + permanence | Syndic M Guivarc'h | Retour sur actions menées
11 | 2026-01-27 | Sécurité parkings : vérification des portes coupe-feu | Rapport de contrôle des équipements (BAES, extincteurs, colonnes sèches, portes coupe-feu…) | Syndic M Guivarc'h | Assa Abloy (ex Porte à Feux) - validation du devis en séance le 03/02 : changement équipement (rail) + vérification du bon fonctionnement des portes. 1) Les contrats de prestations de services pour la maintenance des équipements de sécurité incendie ont été remis en ordre avec BATISANTE (BOUVIER). Contrôle des équipements de Sécurité 2024/2025 : entreprise BOUVIER-BATISANTE a-t-il bien eu lieu ?
12 | 10/2025 | Entretien des terrasses | Intervention COUVERTEX du 26 octobre au 7 novembre 2024. Prestation inachevée. | Syndic M Guivarc'h | devis Terrasses escaliers 17-18 visite Couvertex le 05/02 au 17 et au 18. Nouveau désordre signalé esc. 11 devis pour entretien terrasses (+ une autre société) : en cours Solde quote-part privative ZWIRCINSKY à chiffrer : refacturation à envoyer au copropriétaire (env. 1800 €). Programmer une visite des terrasses pour vérification d’état et constat de l’isolation des accès aux bâtiments 7 et 19 (sortie vers terrasses). Terrasse à nettoyer au dessus de Carrefour (15/16)
13 |  | Accroissement / réaménagement des locaux à vélos | Suite rejet des propositions en AG 2025, recherche d'autres solutions | Syndic M Guivarc'h | Syndic doit fournir accès au site Alvéole Plus (organisation disposant de budgets + conseils pour aménagement de stationnements de vélos) depuis près d'un an : M Guivarc'h les transmet cette semaine à Ch.Pyrolley et P.Bouchi. Le retard dans les échanges avec Alvole Plus pourrait entraîner perte de financement : à vérifier par le syndic et contribution demandée à celui-ci si tel est le cas. Un 2e local a été identifié : étudier possibilité d'ouvrir un accès. Syndic doit relancer SETEMI et un autre prestataire pour démontage des anciens ballons dans grande pièce identifiée au sous-sol et retrait du carrousel esc. 13
14 |  | Suivi des contrats | Arrivée du terme de plusieurs contrats de prestation de services dans les prochains mois. | Syndic M Guivarc'h | Inventaire fait au CS du 30 octobre 2025. Appel d'offres souhaité pour l'aménagement / entretien du jardin après travaux en cours sur joint de dilatation. Conditionné à la fin de travaux joint de dilatation.
15 |  | Chauffage | Fortes disparités de chauffage selon les zones | Syndic M Guivarc'h | Le réglage uniforme à 15/0 des paramètres de chauffage depuis 3 semaines n'a pas ocntribuéà atteindre des temps de fonctionnement homogènes par zones. Ressenti/constats d'excès de chauffage en zone 1 et 3. Demande à SETEMI (sauf avis contraire dûment motivé de SETEMI de reveir au réglages en vigueur depuisjanvier 2025 soit : 15/-3 pour les bâtiments 1 à 15 sauf escalier 8 à maintenir à 15/0 15/-5 pour bâtiments 16 à 19 SETEMI confirme le 28/01 modification | clos
16 | 2026-01-27 | Chauffage | Besoin de suivi | Syndic M Guivarc'h | Réunion à programmer (avec ENEDIS) pour examen du comptage (consignes de délestage), après période de chauffe (mai/juin 2026).
17 | 2026-01-27 | Chauffage | Besoin de suivi du chauffage et régulation | Syndic M Guivarc'h | Description et chiffrage d’un éventuel changement du logiciel de pilotage du chauffage (selon prévisions météo et non plus sur constat de températures passées). A prévoir pour mars.
18 | 2026-01-27 | Présence de rats |  | Syndic M Guivarc'h | Proposition d'intervention de dératisation à produire par syndic
19 |  | Réparation d'un joint de dilatation en rez de jardin | Inondation du Magasin Carrefour lors de pluies intenses début octobre 2024, | Syndic M Guivarc'h | Calendrier fin des travaux SPIRALE pour le joint de dilatation : encore 2/3 semaines Mise en œuvre de l’assurance de cette société pour les 2 incidents électriques (rapport ECOMELEC à demander préalablement).
20 |  | Réfection (plafond et revêtement mural) des halls 5/6 et 16. | Besoin de rénovation : décison favorable en AG de janvier 2025. | Syndic M Guivarc'h | Devis à demander depuis plusieurs semaines (appels de fonds déjà payés !). Prigent et Maksimov n'ont pas répondu à la demande de proposition d'échantillons de revêtement. Relance du syndic à prévoir et si non réponse sous 1 semaine, sollicitation d'autres d'autres prestataires.
21 | 2026-01-27 | Electricité jardin | Court circuit dangereux dans le jardin | Syndic M Guivarc'h | Venue pompiers et coupure électricité : vérification du réseau électrique concerné
22 | 2026-01-27 | Remplacement des compteurs individuels d'eau |  | Syndic M Guivarc'h | 3e passage prévu le 12/02 pour terminer la pose.R Notification à envoyer à Ista qui ne respecte pas son contrat sur la mise à disposition des relevés aux résidents (prévoir info à faire par ISTA aux résdents ) ni l'information sur les anomalies éventuelles. Réponse attendue sur fonctionnement en 3G ou 4G
23 | 2026-01-27 | Portes et caméras parkings |  | Syndic M Guivarc'h | RV le 02/12 Horus et Linkview - 3 devis en attente (dont une caméra HS et dont le rétablissement éventuel du contrôle d’accès pour le passage vers la rampe sous le bâtiment 15), caméras à déplacer, équipement additionnel ( A RELANCER) - Pour le Parking « Commerçants » système de supervision LINKVIEW de cette porte était hors-service. Demande d’un un rapport circonstancié sur l’origine de ce dysfonctionnement (lié ou non lié au choc lors de l’accident ayant entraîné le remplacement de cette porte). - Conséquences de la fin du fonctionnement GSM (passage en 4G des installations 2 G ou 3 G) : calendrier, coûts à prévoir. - Conditions de l’ajout des nouveaux badges à confirmer (une commande de badges, préventilés par bâtiment serait-elle une solution transitoire?). Un dossier complet et de nouveaux devis sont attendus. Ont répondu au syndic : syndic doit informer CS et point complet à la prochaine permanence.
24 | 2026-01-27 | Travaux mur pignon | Infiltration mur pignon | Syndic M Guivarc'h | Relance Société ADEQUAT sur fin des travaux du mur pignon escalier 19 (infiltrations conduisent à dégradations)
25 | 2026-01-27 | Travaux locaux vide-ordures | Aspect dégradé des locaux | Syndic M Guivarc'h | Le syndic s'est vu remettre le 13/01 le cahier des charges : organiser appel d'offres au plus tôt : transmis, devis en attente de retour (Prigent, Maxsimov, RSB)
26 | 2026-01-27 | Reprise sol parkings à certains endroits | Sol dégradé à l'entrée | Syndic M Guivarc'h | Demande de devis transmise
27 | 2026-01-27 | Réparation des trames du RDC Bât 12 | Dégradation des trames | Syndic M Guivarc'h | Programmation du chantier de réparation des trames du RDC du bâtiment 12 (prêt de radiateurs dans l’intervalle ?) CF ; rapport envoyé par SETEMI la semaine dernière (communiqué à N.Craye ?). Quand et comment peuvent-ils réparer ? Préalable : démontages par Carrefour
28 | 2026-10-30 | Remplacement disjoncteur | Défaillance du disjoncteur | Syndic M Guivarc'h | Remplacement d’un disjoncteur de pied de colonne bâtiment 19 ; commande à ECOMELEC ? Voir local TGBT pour mise en place système de disjoncteur. Valider devis pour remplacement malgré prix de la pièce semblant excessif.
29 | 2026-01-27 | Bas de l'escalier 10 |  | Syndic M Guivarc'h | Fuites d'eau après réfection.
30 | 2026-01-27 | Recensement des équipements fonctionnant avec GSM | Fin de la 2G | Syndic M Guivarc'h | Recenser auprès des différents prestataires les conditions du passage vers 4G/5G (Ista, Horus - Linkview, Setemi, Kone…)
31 | 2026-01-27 | Travaux : fissures | Fissures apparues Bat 15 (côté jardin) | Syndic M Guivarc'h | Demande en mai 2025 de pose de témoins en plâtre pour surveiller l'évolution. En suspens.
32 | 2026-01-27 | Sécurité : défibrilateur |  | Syndic M Guivarc'h | Vérification auprès de Serenys (?) qu'il fait bien l'objet d'une maintenance périodique : voir avec la société si peut proposer une séance ou deux de formation de premier secours à destination des résidents qui le souhaiteraient (sinon voir Croix Rouge ou autres organismes)
33 | 2026-02-03 | Congés gardiens |  | Syndic M Guivarc'h | Accord sur demande congés des gardiens et remplacement à organiser
34 | 2026-02-03 | Nouvelle fuite d'eau chez Carrefour |  | Syndic M Guivarc'h | Mandater société Duflo
35 | 2026-02-03 | Problème individuel de chauffage |  | Syndic M Guivarc'h | Trame chez M Baboulene détériorée : nouveau RV à fixer avec Mme Capella (absente au RV) et M Abhissira avec SETEMI un après-midi
36 | 2026-02-03 | Ascenseurs |  | Syndic M Guivarc'h | Bilan des pannes d'ascenseur : suite réception du rapport quinquennal d'ABMS, établir les prioriétés avec Kone RV 10 mars (en rpéparation, syndic envoit éléments avant la réunion)
37 | 2026-02-03 | Situation de détresse Mme B |  | Syndic M Guivarc'h | Consignes adressées par le syndic. Dépôt main courante au commissariat et signalement au CCAS (échange téléphonique et par mail). Post réunion : nouvel échange avec CCAS qui oriente vers Conseil Local de la Santé Mentale pour action et vers services d'hygiène de la ville. Aide possible sur encombrement éventuel de l'appartement, mise en place aide ménagère...

## clos
A1 | Administration | Suites des AG0 2022 Travaux | AG du 15 mars 2022 | Engagement réfection escalier 10 | Choix du prestataire dès réception d'un deuxième devis |  | Permanence | Clos
A2 | Administration | Suites des AG0 2023 mise au point du calendrier et des méthodes de travail des CS | AG du 18 janvier 2023 | Notification des PV (en cours), attente du délai de 2 mois de contestation des opposants aux décisions votées. Calendrier prévisionnel des réunions des CS à fixer. | Choix de la compétence à mobiliser pour élaborer le PPPT : avant l'été 2023. Appel d'offres à lancer en juin ? | Définition de la méthodologie de travail au CS du 21 mars . |  | Clos
A3 | Administration | Suites des AG0 2023 : appels de fonds au 1er avril | AG du 18 janvier 2023 |  | Validation avant émission des appels de fonds au 1er avril, pour s'assurer qu'ils contiennent les redressements budgétaires votés et les consommations EF et ECS. | Début mars | Permanence | Clos
COM 2 | Communication | Actualisation de l'information des résidents sur la collecte de déchets, avec le déploiement de la collecte des déchets alimentaires. | Fermeture de certaines colonnes VO. Organisation de la collecte des déchets alimentaires (Ville). |  | Groupe de travail à constituer.
TRVX6 | Travaux / entretien | Petit parking | Infiltration vers limousine | Infiltration dans le petit parking près de la limousine. | Diagnostic des causes à faire. | Fait. | Terminé
A6 | Administration | Préparation / convocation des prochaines AG ordinaires. | Prévision de tenir nos AG ordinaires en janvier 2026, | Préparer et expliciter les décisions à prendre. Organiser une réunion d'information préalable à l'automne (septembre /octobre 2024) Réservation de la Salle Polyvalente . | Ordre du jour à adopter en CS du 20 novembre 2025. | Prochaine AG ordinaire fixée au 22 janvier 2026 (Aquitaine 1 et Aquitaine 2 ensemble, Salle polyvalente) | Envoi des convocations mi décembre. | Clos (AG à organiser en mai pour valider les comptes + présentation projet clôture ?)
A7 | Administration | Fourniture d'électricité (immeuble) | Arrivée du terme du contrat en cours avec ENGIE (31 décembre 2025) | Evolution rapide des prix de l'énergie / Terme proche du terme du nouveau contrat d' approvisionnement. Inclusion de la Résidence dans un appel d'offres pour un achat groupé de SERGIC . | fin octobre 2025 | Connaître l'évolution prévue des conditions du contrat cadre SERGIC , pour décider de renouveler notre adhésion ou lancer un appel d'offres séparé, à défaut. | Permanence et Commission de contrôle des comptes. | clos
TRVX11 | Travaux / entretien | Isolation planchers bas : actualisation des chiffrages + ajout isolation partielle dans le parking "commerçants" sous les bâtiments 1 et 2. | Préparation AGO 2024 | Objectifs de rénovation énergétique | deuxième semestre 2023 | Projet intégré à l'exploitation du PPPT. Ligne à supprimer.